| No | Komponen / Kebutuhan | Jumlah | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrokontroler ESP32 DevKit V1 | 1 | 65.000 | 65.000 |
| 2 | Sensor Partikulat Samyoung DSM501A (PM2.5) | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 3 | Modul GPS NEO-6M + Antena | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 4 | Sensor Suhu & Kelembapan DHT22 | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 5 | Modul MicroSD Card SPI (Penyimpanan Offline) | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | Layar OLED 0.96" I2C (Indikator Visual) | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | Power Bank 10.000 mAh (Daya Portabel) | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 8 | Casing / Wadah Pelindung (Box Waterproof) | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 9 | Komponen Pendukung (Jumper, PCB, Saklar, Buzzer) | 1 Paket | 50.000 | 50.000 |
| 10 | Sewa Cloud Server (VPS Linux Basic, 1 Semester) | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 11 | Biaya Operasional Lapangan (Bensin + Makan 5 Orang) | 1 Paket | 165.000 | 165.000 |
|  | TOTAL AKTUAL KESELURUHAN |  |  | Rp 845.000 |

Jadwal Pelaksanaan Pengambilan Data Lapangan (Rute Bandar Lampung)

Pengambilan data dirancang pada hari kerja (Senin–Rabu) di jam sibuk pagi hari (07.00 - 08.30 WIB) untuk menangkap volume kendaraan yang konsisten padat [~1]. Berikut adalah contoh matriks rincian pelaksanaannya:

| Hari & Tanggal | Sesi / Jam | Fokus Lintasan | Target Output Data | Tujuan Analisis Tren |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hari ke-1 (Senin) | Sesi Pagi 07.00 - 08.30 WIB | Putaran 1, 2, & 3 Menempuh rute penuh, mengambil data per 20 meter. | File lokal di MicroSD: PUTARAN1.TXT, PUTARAN2.TXT, PUTARAN3.TXT. | Memetakan pola sebaran risiko awal (mencari titik hotspot polusi pertama). |
| Hari ke-2 (Selasa) | Sesi Pagi 07.00 - 08.30 WIB | Putaran 4 & 5 Menempuh rute yang persis sama dengan hari pertama. | File lokal di MicroSD: PUTARAN4.TXT, PUTARAN5.TXT. | Melihat apakah titik hotspot di Hari ke-1 kembali berulang atau bergeser. |
| Hari ke-3 (Rabu) | Sesi Pagi 07.00 - 08.30 WIB | Putaran 6 & 7 Menempuh rute yang sama untuk terakhir kalinya. | File lokal di MicroSD: PUTARAN6.TXT, PUTARAN7.TXT. | Validasi final untuk mengunci kesimpulan AI Rule-Based terkait tren spasial statis. |
| Hari ke-4 (Kamis) | Fase Online Bebas Jangkauan WiFi | Proses Upload & Analisis Alat didekatkan ke WiFi (Rumah/Kampus). | Bulk insert data JSON ke Database PostgreSQL di Cloud Server. | Menampilkan visualisasi peta risiko spasial dan grafik tren perputaran di Web Dashboard. |

Aturan Ketat Saat Pelaksanaan Lapangan (Agar Data Valid)

Agar AI Rule-Based Anda bisa menganalisis tren spasial ini dengan akurat, tim Anda (5 orang) harus mematuhi aturan berikut saat berkeliling:

- Kecepatan Kendaraan Konstan: Motor yang membawa alat disarankan berjalan perlahan dan stabil (sekitar 20–30 km/jam). Jangan memacu motor terlalu cepat karena sensor DSM501A membutuhkan waktu untuk menghitung pulsa debu.

- Jeda Berhenti Sementara: Begitu indikator layar OLED atau suara Buzzer berbunyi (tanda sudah mencapai kelipatan jarak 20 meter), pengemudi motor disarankan menepi atau melambat ekstrem selama 10 detik agar sensor selesai mengunci data aktual di titik geografis tersebut.

- Rute Identik: Jalur yang dilewati dari Putaran 1 sampai Putaran 7 harus benar-benar sama (tidak boleh mengambil jalur alternatif atau memotong jalan di tengah putaran).

| No | Temuan | Lokasi di Dokumen | Bagian atau Dokumen | Penanggung Jawab | Tindakan yang Disarankan | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fungsi Utama Sistem masih menulis tiga kategori risiko (baik, sedang, buruk), berbeda dari lima kategori resmi ISPU yang dipakai di bagian lain | 4.2.3 Fungsi Utama Sistem, poin kedua | SRS | Bhilla | Ubah jadi lima kategori, baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, berbahaya, supaya sejalan dengan FR 07 dan kamus data di 4.6 | Perlu direvisi |
| 2 | Pseudocode klasifikasi risiko eksplisit menulis disederhanakan jadi tiga kategori, dan urutan tren spasial hanya menangani tiga tingkat | 5.2.3 Pseudocode, bagian klasifikasi dan analisis tren spasial | SDD LLD | Dinda | Ubah logika IF THEN dan urutan tren jadi lima kategori mengikuti ambang resmi di tabel 4.6, supaya sejalan dengan deskripsi Modul Rule-Based Engine di HLD dan kamus data di SRS | Perlu direvisi |
| 3 | User story PB-05 menulis empat kategori, Baik, Sedang, Tidak Sehat, Berbahaya | 2.2 Product Backlog, baris PB-05 | PMP | Anisa | Ubah jadi lima kategori supaya konsisten dengan FR 07 yang dirujuknya | Perlu direvisi |
| 4 | Nama tabel basis data pada deskripsi tanggung jawab Juwita berbeda total dari skema final, tb_perangkat dan seterusnya versus loop, titik_data, ringkasan_tren | 2.1 Struktur dan Kebutuhan Tim, baris Juwita Valentiya | PMP | Anisa | Ganti deskripsi tanggung jawab supaya menyebut skema final tiga tabel, loop, titik_data, ringkasan_tren, sesuai yang dipakai di SRS 4.6 dan SDD 5.2.2 sampai 5.2.4 | Perlu direvisi |
| 5 | Tipe data loop_id berubah dari INTEGER ke VARCHAR, dan kolom kecamatan ditambahkan di tabel loop | 5.2.2 Struktur Tabel loop | SDD LLD | Dinda | Tidak perlu tindakan tambahan, SRS bagian 4.6 sudah disesuaikan mengikuti perubahan ini, tinggal dipastikan tidak berubah lagi | Sudah sinkron |
| 6 | Komponen hardware baru, MicroSD card, layar OLED, buzzer, power bank, casing waterproof, belum tercermin di beberapa bagian SRS | 4.2.5 Batasan, 4.3 Kebutuhan Fungsional, 4.5.2 Antarmuka Fisik | SRS | Bhilla | Sudah diperbaiki, Batasan poin tujuh diperluas, ditambah FR 13 soal indikator OLED dan buzzer, serta tiga baris baru di Antarmuka Fisik | Sudah diperbaiki |
| 7 | Tabel evaluasi klasifikasi model dan confusion matrix masih kosong, berpotensi memakai jumlah kategori yang beda kalau diisi sebelum poin 1 sampai 3 disepakati | Bagian 6, tabel evaluasi klasifikasi, confusion matrix | STP | Belum disebutkan penanggung jawabnya | Isi tabel ini setelah jumlah kategori final disepakati dari poin 1 sampai 3, supaya tidak menambah pertentangan baru | Menunggu keputusan tim |

Ringkasannya, ada tiga orang yang perlu merevisi bagiannya masing-masing sebelum dokumen ini konsisten, Dinda di bagian LLD poin pseudocode, Anisa di bagian PMP dua tempat sekaligus, dan bagian SRS yang jadi tanggung jawabmu sendiri sudah saya perbaiki duluan.

Mau saya bantu susun juga draf pesan singkat buat dikirim ke grup berisi ringkasan tabel ini, atau tabel ini sudah cukup kamu kirim langsung apa adanya?